## Planilha1
Matriz de rastreabilidade de requisitos

Prioridade	Descrição de requisito	Tipo	Solicitante	Status	Conclusão	Observação

Alta	UC-001 Cadastrar cliente	RF	Salomão Silva	Concluído	15/08/22
Alta	UC-002 Pesquisar cliente	RF	Salomão Silva	Concluído	15/08/22
Alta	UC-003 Cadastrar animal	RF	Salomão Silva	Concluído	15/08/22
Alta	UC-004 Pesquisar animal	RF	Salomão Silva	Concluído	15/08/22
Alta	UC-005 Cadastrar agenda	RF	Salomão Silva	Concluído	15/08/22
Alta	UC-006 Pesquisar agenda	RF	Salomão Silva	Concluído	15/08/22
Alta	UC-007 Cadastrar venda	RF	Salomão Silva	Trabalhando		Feature: Imprimir venda
Alta	UC-008 Pesquisar venda	RF	Salomão Silva	Concluído	07/09/22
Alta	UC-009 Cadastrar produto	RF	Salomão Silva	Trabalhando		Feature: Foto de produto
Alta	UC-010 Pesquisar produto	RF	Salomão Silva	Concluído	31/08/22
Alta	UC-011 Cadastrar empresa	RF	Salomão Silva	Concluído	15/08/22
Alta	UC-012 Cadastrar vacina	RF	Salomão Silva	Concluído	15/08/22
Alta	UC-013 Pesquisar vacina	RF	Salomão Silva	Concluído	15/08/22
Baixa	UC-014 Gerar comprovante de venda em PDF	RF	Salomão Silva	Concluído	01/09/22
Média	UC-015 Cadastrar fornecedor	RF	Salomão Silva	Concluído	16/08/22
Média	UC-016 Pesquisar fornecedor	RF	Salomão Silva	Concluído	16/08/22
Alta	UC-017 Cadastrar financeiro	RF	Salomão Silva	Concluído	07/09/22
Alta	UC-018 Pesquisar financeiro	RF	Salomão Silva	Concluído	07/09/22
Média	UC-019 Notificações	RF	Salomão Silva